## Feuil1
Risques | Probabilité | Gravité | Criticité | Moyenne critique | Mesure de prévention | Mesure de réparation | Responsable | Famille de risque | Phase du projet
Difficultés de gestion du budget en cours de développement, dépassement possible ou impossibilité de faire évoluer le budget en fonction des besoins | 2 | 5 | 10 | 2 | Assurer un suivi régulier du budget et effectuer une analyse de rentabilité avant toute nouvelle demande de budget. | Réduire les coûts en évaluant les tâches non essentielles et en les éliminant si possible. Envisager également des sources de financement alternatives | Contrôleur de gestion | Budget | Planification et conception
Réalisation d'un produit non fonctionnel | 2 | 5 | 10 | 2 | Revue régulière du code et des spécifications | Correction des erreurs et des bogues identifiés | Équipe de développement | Produit non fonctionnel | Développement et production
Retards potentiels sur les livrables en raison de l'absence d'une ou plusieurs personnes clés de l'équipe | 3 | 5 | 15 | 3 | Recourir à des développeurs freelance ou en intérim pour pallier l'absence de membres clés de l'équipe, même si cela implique un léger dépassement du budget alloué | Recrutement temporaire (freelance/intérim) | Chef de projet | Absence | Planification et conception
Difficultés pour respecter les délais clés du projet, entraînant un dépassement de ceux-ci et/ou un ralentissement de la production en fin de projet. | 4 | 4 | 16 | 3.2 | Planification détaillée du projet et des livrables | Réduire la portée du projet si nécessaire pour respecter les échéances et recourir à des experts techniques en cas de difficultés | Chef de projet | Délai | Tests et validation
Non coordination des équipes | 3 | 4 | 12 | 2.4 | Planification d'une communication régulière entre les équipes impliquées | Formation des équipes à la collaboration interne et à l'utilisation des outils de communication et de collaboration | Chef de projet | Équipes | Planification et conception
Réalisation d'un produit non conforme aux attentes | 3 | 4 | 12 | 2.4 | Validation régulière des fonctionnalités par les parties prenantes | Correction des écarts identifiés | Chef de projet | Produit non conforme | Développement et production
Réalisation d'un algorithme non pertinent | 3 | 4 | 12 | 2.4 | Revue régulière de l'algorithme par des experts techniques | Modification de l'algorithme | Équipe de développement | Algorithme | Développement et production
Le personnel nécessaire n'est pas disponible ou difficile à trouver | 2 | 4 | 8 | 1.6 | Recours à des sous-traitants spécialisés | Anticipé le recrutement | Chef de projet | Recrutement | Planification et conception
Temps de réponse trop élevé | 4 | 3 | 12 | 2.4 | Optimisation de l'architecture technique | Optimisation du code et des requêtes | Équipe de développement | Temps de réponse | Développement et production
Temps de calcul de recommandation trop élévé | 3 | 3 | 9 | 1.8 | Optimisation de l'architecture technique | Optimisation de l'algorithme de recommandation | Équipe de développement | Temps de calcul | Développement et production
Conflit au sein de l'équipe | 3 | 3 | 9 | 1.8 | Réunion d'équipe pour identifier les sources de conflit et trouver des solutions | Recadrage des membres de l'équipe en cas de comportements inappropriés | Chef de projet | Conflit d'équipe | Planification et conception
Le personnel n'est pas suffisament qualifié | 3 | 3 | 9 | 1.8 | Formation régulière des employés | Recrutement de nouveaux employés qualifiés | Ressources humaines | Compétence | Développement et production

## Feuil2
Famille de risque | Risques | Mesure de prévention | Mesure de réparation
Budget | Difficultés de gestion du budget en cours de développement, dépassement possible ou impossibilité de faire évoluer le budget en fonction des besoins | Assurer un suivi régulier du budget et effectuer une analyse de rentabilité avant toute nouvelle demande de budget. | Réduire les coûts en évaluant les tâches non essentielles et en les éliminant si possible. Envisager également des sources de financement alternatives
Produit non fonctionnel | Réalisation d'un produit non fonctionnel | Revue régulière du code et des spécifications | Correction des erreurs et des bogues identifiés
Absence | Retards potentiels sur les livrables en raison de l'absence d'une ou plusieurs personnes clés de l'équipe | Recourir à des développeurs freelance ou en intérim pour pallier l'absence de membres clés de l'équipe, même si cela implique un léger dépassement du budget alloué | Recrutement temporaire (freelance/intérim)
Délai | Difficultés pour respecter les délais clés du projet, entraînant un dépassement de ceux-ci et/ou un ralentissement de la production en fin de projet. | Planification détaillée du projet et des livrables | Réduire la portée du projet si nécessaire pour respecter les échéances et recourir à des experts techniques en cas de difficultés
Équipes | Non coordination des équipes | Planification d'une communication régulière entre les équipes impliquées | Formation des équipes à la collaboration interne et à l'utilisation des outils de communication et de collaboration
Produit non conforme | Réalisation d'un produit non conforme aux attentes | Validation régulière des fonctionnalités par les parties prenantes | Correction des écarts identifiés
Algorithme | Réalisation d'un algorithme non pertinent | Revue régulière de l'algorithme par des experts techniques | Modification de l'algorithme
Recrutement | Le personnel nécessaire n'est pas disponible ou difficile à trouver | Recours à des sous-traitants spécialisés | Anticipé le recrutement
Temps de réponse | Temps de réponse trop élevé | Optimisation de l'architecture technique | Optimisation du code et des requêtes
Temps de calcul | Temps de calcul de recommandation trop élévé | Optimisation de l'architecture technique | Optimisation de l'algorithme de recommandation
Conflit d'équipe | Conflit au sein de l'équipe | Réunion d'équipe pour identifier les sources de conflit et trouver des solutions | Recadrage des membres de l'équipe en cas de comportements inappropriés
Compétence | Le personnel n'est pas suffisament qualifié | Formation régulière des employés | Recrutement de nouveaux employés qualifiés